Информация

о ходе реализации государственной программы

Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2018 г. № 206, за 2021 год

В целях обеспечения реализации положений Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 в Республике Дагестан в 2021 году внесены изменения в государственную программу Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», утвержденную Постановлением Правительства Республики Дагестан                       от 29 декабря 2018 г. № 206 (далее – Программа).

Программа дополнена следующими новыми мероприятиями:

мониторинг участия лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан и муниципальные должности в Республике Дагестан, должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и должности муниципальной службы в Республике Дагестан, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, подготовка аналитического доклада, содержащего обобщенные статистические данные, информацию о выявленных коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках;

проведение анализа практики применения мер юридической ответственности к лицам, замещающим государственные должности Республики Дагестан, муниципальные должности в Республике Дагестан, должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан;

обеспечение актуализации состава Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан, а также составов комиссий по противодействию коррупции органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления. Расширение практики включения в составы данных комиссий представителей некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связана с противодействием коррупции, представителей научного и экспертного сообщества, а также лиц, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

реализация комплекса мер по совершенствованию порядка отбора и изучения кандидатов на государственные должности Республики Дагестан, должности глав муниципальных образований, отдельные должности государственной гражданской и муниципальной службы, руководителей государственных и муниципальных учреждений (предприятий);

обеспечение участия: государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; государственных (муниципальных) служащих кадровых подразделений в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции;

обеспечение во взаимодействии с Общественной палатой Республики Дагестан и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан анализа практики предоставления в Республике Дагестан мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области противодействия коррупции. Определение приоритетных для оказания поддержки направлений деятельности и проектов в области противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения;

проведение анализа рассмотрения органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления обращений граждан и организаций по фактам коррупции, принятых по таким обращениям мер реагирования, использования указанными органами различных каналов получения информации (горячая линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане могут конфиденциально сообщать о возможных коррупционных правонарушениях, а также практики рассмотрения и проверки полученной информации и принимаемых мерах реагирования;

организация незамедлительного направления в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции информации, касающейся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений, о проверках и процессуальных действиях, проводимых правоохранительными органами, а также об актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на нарушения законодательства о противодействии коррупции в органах исполнительной власти Республики Дагестан, подведомственных им учреждениях (предприятиях) и органах местного самоуправления;

организация на основе правовых актов и соответствующих решений взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан с территориальными правоохранительными и надзорными органами путем предоставления последними в пределах компетенции информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения, с последующим информированием о кадровом решении.

Программа содержит 94 мероприятия. В их реализации участвуют органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, правоохранительные органы, общественные организации. Всего около 100 исполнителей.

На реализацию программных мероприятий из республиканского бюджета выделено 3825,0 тыс. руб., освоено 3386,9 тыс. рублей, в том числе:

100,0 тыс. рублей – на организацию подготовки специалистов для органов исполнительной власти Республики Дагестан по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан;

440,0 тыс. рублей на проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Республике Дагестан и оценки эффективности принимаемых антикоррупционных мер из основании методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662;

600,0 тыс. рублей на функционирование на базе ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства" научно-методического центра по вопросам противодействия коррупции;

150,0 тыс. рублей на проведение республиканской научно-практической конференции, посвященной исследованию теоретических и практических вопросов, связанных с противодействием коррупции на современном этапе развития;

959,0 тыс. рублей на организацию цикла телепередач по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции в рамках телевизионной программы «Дагестан без коррупции»;

100,0 тыс. рублей на организацию специального журналистского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции;

400,0 тыс. рублей на Внедрение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции;

325,0 тыс. рублей на организацию проведения цикла специальных агитационно-общественных акций среди студентов организаций высшего профессионального образования республики, направленных на решение задач формирования антикоррупционного поведения, в том числе проведение конкурсов социальной рекламы антикоррупционной направленности (видеоконкурс, конкурс плакатов, фотокросс и др.);

300,0 тыс. рублей на оказание на конкурсной основе помощи в деятельности социально ориентированным общественным организациям (объединениям), созданным в целях противодействия коррупции;

12,9 тыс. рублей на разработку, издание, последующее обновление и распространение в государственных органах и органах местного самоуправления методических материалов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции.

Экономия в 2021 году составила 438,1 тыс. рублей.

Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан как ответственным исполнителем программы ведется постоянный мониторинг исполнения программных мероприятий. Целевые индикаторы, по которым предусмотрено финансирование достигнуты.

В рамках выполнения программных задач проделана следующая работа.

Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

В 2021 году приняты:

Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 сентября 2021 г. № 241 «О внесении изменений в приложение к государственной программе Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»;

Закон Республики Дагестан от 29 мая 2021 г. № 40 «О порядке предварительного уведомления Главы Республики Дагестан лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан, лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Дагестан, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и о порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;

Указ Главы Республики Дагестан от 23 июня 2021 г. № 131 «Об утверждении Положения об Управлении Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции Республики Дагестан»;

Указ Главы Республики Дагестан от 20 апреля 2021 г. № 76 «Об утверждении состава Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан»;

Указ Главы Республики Дагестан от 12 октября 2021 г. № 176 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Республики Дагестан, представителем нанимателя для которого является Глава Республики Дагестан или Правительство Республики Дагестан, к совершению коррупционных правонарушений»;

Указ Главы Республики Дагестан от 19 октября 2021 г. № 186 «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Дагестан».

В Комитете по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Народного Собрания Республики Дагестан совместно с представителем Управления по вопросам противодействия коррупции обсужден и представлен на рассмотрение на пленарном заседании (сессии) Народного Собрания Республики Дагестан во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Органами исполнительной власти Республики Дагестан (далее – ОИВ РД) ведется работа по разработке и принятию нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. Так в 2021 году приняты и прошли регистрацию в Минюсте РД 9 нормативных актов органов исполнительной власти РД в сфере противодействия коррупции.

В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, Правительством Республики Дагестан, министерствами и иными органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также всеми органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан обеспечено внесение изменений в программы (планы) противодействия коррупции, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом.

В соответствии с Перечнем поручений временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан С.А. Меликова от 26 февраля 2021 года во всех муниципальных районах и городских округах утверждены порядки отбора и проверки кандидатов на должности руководителей муниципальных учреждений (организаций). Организована работа по согласованию кандидатов на указанные должности.

С 2019 года в рамках декларационных кампаний за соответствующий год всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности в ОИВ РД, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, используется специализированное программное обеспечение «Справки БК» при заполнении справок о своих доходах и доходах членов семьи.

В рамках утвержденного плана проверок (задание о проверке) на 2021 год проведена проверка представления государственными гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведена проверка достоверности и полноты, представленных аудиторами Счетной палаты Республики Дагестан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и соблюдения ими ограничений. О результатах доложено Главе Республики Дагестан.

Проведена проверка в отношении главы муниципального района «Дахадаевский район» о соблюдении требований статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, свою супругу и несовершеннолетних детей.

По результатам проверки по соответствующему заявлению Главы Республики Дагестан, полномочия главы Дахадаевского района Омарова Д.Р. судом прекращены в связи с утратой доверия.

Осуществлен контроль за расходами заместителя главы СП «сельсовет Ашага-Яракский» Хивского района и членов его семьи и заместителя главы администрации муниципального образования «село Зильдик» Хивского района и членов его семьи, материалы проверки направлены в прокуратуру РД.

Проверка проводилась по каждому возникшему случаю.

В 2021 году органами исполнительной власти Республики Дагестан проведено 25, а органами местного самоуправления 11 проверок выявленных случаев несоблюдения государственными служащими и муниципальными служащими требований к служебному поведению, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о государственной и муниципальной службе. По каждому случаю применены дисциплинарные взыскания.

Управлением Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции (далее – Управление по вопросам противодействия коррупции) проведены проверки соблюдения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Дагестан и Правительством Республики Дагестан и лицами, замещающими муниципальной должности в Республике Дагестан, требований к служебному поведению, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о государственной и муниципальной службе.

По результатам проверок выявлены нарушения у 16 должностных лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Дагестан и Правительством Республики Дагестан, и у              51 лица, замещающего муниципальные должности в Республике Дагестан. По результатам проверок приняты меры реагирования.

В отчетном году Управлением по вопросам противодействия коррупции проведен анализ деклараций лиц, замещающих государственный должности Республики Дагестан и муниципальные должности в Республике Дагестан на предмет участия их в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, с использованием баз данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации «Единый государственный реестр юридических лиц», «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», а также информационных систем «СПАРК» и «За честный бизнес» и др., выявлен один случай. В адрес Главы Республики Дагестан направлено заключение по факту участия лица, занимающего государственную должность Республики Дагестан, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

По информации представленной ОИВ РД и ОМС, случаев участия государственных гражданских и муниципальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями не выявлено.

В 2021 году в ОИВ РД выявлено два случая возможного возникновения конфликта интересов государственных гражданских служащих в Минсельхозпроде РД. В отношении обоих проведена проверка, один случай урегулирован, в другом случае государственному служащему объявлено замечание.

В ОМС случаев конфликта интересов не выявлено.

В отчетном периоде в Управление по вопросам противодействия коррупции поступило 6 информаций о наличии или возможном возникновении конфликта интересов, в отношении которых проведены проверки, в том числе:

проведена проверка соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов главой МО «Унцукульский район» в результате которой был установлен факт непринятия мер по урегулированию конфликта интересов. Конфликт интересов урегулирован путем увольнения лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации МО «Унцукульский район»;

рассмотрено обращение по вопросу возможного конфликта интересов при назначении руководителем ГБУ «Республиканский казачий центр в г. Кизляре». По итогам рассмотрения подготовлено заключение о возможности его возникновения. Заявителю направлен соответствующий ответ;

рассмотрено обращение по вопросу возможного конфликта интересов при назначении на должность заместителя главы МО «Гумбетовский район» кандидата, являющегося двоюродным братом главы МО «Гумбетовский район». Конфликт интересов урегулирован увольнением заместителя главы МО «Гумбетовский район»;

урегулирован конфликт интересов в подведомственном Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РД ГКУ РД «Спецгазстройсервис».  В результате принятых мер два должностных лица       ГКУ РД «Спецгазстройсервис» привлечены к дисциплинарной ответственности;

проведена проверка непринятия председателем Территориальной избирательной комиссии Кизлярского района мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, по итогам которой он освобожден от занимаемой должности;

проведена проверка возможного возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей заместителем Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, которая могла привести к конфликту интересов, а также непринятия им мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов. По итогам проверки конфликт интересов не выявлен.

В 2021 году ОИВ РД и ОМС проведено 7 и 38 соответственно заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий в ОИВ РД – 12, в ОМС – 22, в том числе по нарушению требований:

о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в ОИВ РД – 11, в ОМС – 19 служащих;

несоблюдения требований к служебному поведению в ОИВ РД – 0, в ОМС – 3 служащих;

несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов в ОИВ РД – 1, в ОМС – 0 служащих.

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Дагестан и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Главы Республики Дагестан от 14 мая 2014 г. № 113 сведения о доходах лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, должности государственной гражданской службы Республики Дагестан высшей группы должностей, а также сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Дагестан размещаются на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного  самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» для представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации.

Управлением по вопросам противодействия коррупции в процессе проведения плановых проверок в ОИВ РД в части исполнения антикоррупционного законодательства, а также во время самостоятельно проведенного анализа сайтов ОМС выявлено, что сведения о доходах размещены с нарушением требований к публикации данных, в недопустимом формате doc, что позволяет пользователям скачивать и вносить исправления в размещенные сведения о доходах. Управлением с ответственными лицами ОИВ РД и ОМС проведена работа по приведению сайтов в соответствие с требованиями вышеназванного Указа.

Кроме того, Управление по вопросам противодействия коррупции разработало дополнительные требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Дагестан, которые утверждены Указом Главы Республики Дагестан от 19 октября 2021 г. № 186.

В 2021 году Научно-методическим центром по вопросам противодействия коррупции на базе Дагестанского университета народного хозяйства Республики Дагестан разработаны следующие памятки:

Памятка по предотвращению случаев получения и вымогательства взяток;

Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

С целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны «Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнению соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год)».

Указанные памятки и методические рекомендации доведены до ОМС и размещены на официальном сайте Главы Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».

В соответствии с Планом проверок по контролю исполнения требований законодательства о противодействия коррупции в ОИВ РД и ОМС муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан на 2021 год, утвержденным Главой Республики Дагестан, Управлением по вопросам противодействия коррупции проведены проверки 6 ОИВ РД (Минсельхозпрод РД, Минздрав РД, Минцифра РД, Минприроды РД, Минтруд РД, Комитет по ветеринарии РД).

По результатам проверки представлены справки с соответствующими предложениями и рекомендациями по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы в указанных органах.

В соответствии с представленной информацией в 2021 году к юридической ответственности привлечены в ОИВ РД – 26 государственных гражданских служащих, ОМС – 51 муниципальный служащий.

Анализ практики применения мер юридической ответственности показал, что основные нарушения допущены при предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Положением об Управлении Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции, утвержденным Указом Главы Республики Дагестан от 23 июня 2021 г. № 131, Управление по вопросам противодействия коррупции в целях реализации своих функций участвует в изучении и проверке кандидатов для назначения на государственные должности Республики Дагестан, должности гражданской службы категории «руководители», а также осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по данному вопросу с другими подразделениями Администрации, правоохранительными органами, иными федеральными государственными органами.

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Дагестан от                  26 февраля 2021 г. № 15-05, данных во исполнение пункта 14.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от               24 апреля 2020 года, обеспечены разработка и утверждение порядков отбора и изучения кандидатов на должности руководителей муниципальных учреждений (организаций) в МР (ГО) РД.

В 2021 году изучены материалы, представленные в отношении 19 кандидатов на указанные должности.

15 июля 2021 г. в режиме ВКС проведен семинар-совещание с главами МР (ГО) РД и ответственными лицами по противодействию коррупции по вопросу уточнения по порядку отбора и проверки кандидатов на должность руководителя муниципального учреждения (организации).

Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов

Минюстом РД обеспечивается проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на стадии их разработки.

В 2021 году общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов составило – 1400. Минюстом РД осуществлена антикоррупционная экспертиза – 1400 (в 2020 г. – 809, 2019 г. – 754) проектов нормативных правовых актов. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в 58 (в 2020 г. – 11, 2019 г. – 53) проектах нормативных правовых актов были выявлены коррупциогенные факторы, о чем направленны соответствующие заключения разработчикам нормативных правовых актов. В целях устранения коррупциогенных факторов в указанные проекты нормативных правовых актов внесены изменения.

В ходе осуществленной Минюстом РД в 2021 году антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан чаще всего выявлялись нормы, допускающие широту дискреционных полномочий, нарушение компетенции при издании нормативного правового акта, а также отсутствие или неполнота административных процедур принятия решений должностными лицами органов исполнительной власти Республики Дагестан.

В августе 2021 года Минюстом РД проведены два семинара (тренинга) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы республиканских нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

В декабре 2021 года Минюстом РД проведено мероприятие по подготовке специалистов для ОИВ РД по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан. Проведено обучение 10 представителей юридических служб ОИВ РД. На реализацию мероприятия в республиканском бюджете предусмотрено 200 тыс. руб. из которых освоено 100 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 50%.

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований

Научно-методическим центром по вопросам противодействия коррупции организовано проведение социологического исследования для оценки уровня коррупции в Республике Дагестан за 2021 год.

Доклад о результатах социологического исследования «Оценка уровня коррупции в Республике Дагестан» за 2021 год представлен в Управление по вопросам противодействия коррупции для анализа эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренные на реализацию мероприятия, полностью освоены.

В целях реализации Указа Главы Республики Дагестан от 13 февраля       2017 г. № 25 «Об утверждении положения о Порядке осуществления антикоррупционного мониторинга в Республике Дагестан» Управлением по вопросам противодействия коррупции проведен антикоррупционный мониторинг за 2021 год.

Антикоррупционный мониторинг в Республике Дагестан осуществляется посредством наблюдения, анализа, оценки и прогноза коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а также мер по реализации антикоррупционной политики.

Результаты проведения антикоррупционного мониторинга на территории Республики Дагестан в 2021 году показали, что работа по противодействию коррупции осуществлена в соответствии с требованиями действующего антикоррупционного законодательства, охвачены необходимые направления в этой части, вовлечены все органы власти республики и органы местного самоуправления, правоохранительные и иные уполномоченные органы.

В числе основных причин недостаточной эффективности, проводимой в органах местного самоуправления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений следует указать низкий уровень правовой грамотности должностных лиц, ответственных за выполнение рассматриваемых функций, и отсутствие должного внимания к данному направлению работы со стороны руководителей органов местного самоуправления.

Задача 4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на

активизацию антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных,

информационных и других ресурсов гражданского общества

в противодействие коррупции

В 2021 году ОИВ РД и ОМС при поступлении граждан на государственную гражданскую службу Республики Дагестан проводились проверки, представленных документов, в том числе сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также направлялись соответствующие запросы в правоохранительные органы на предмет получения сведений, которые могут препятствовать назначению граждан на соответствующие должности.

Управлением по вопросам противодействия коррупции в пределах своей компетенции в 2021 году проведен анализ сведений, представленных                         59 претендентами на должности, назначение на которые осуществляется Главой Республики Дагестан и Правительством Республики Дагестан.

В 2021 году в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от              17 августа 2021 г. № 148 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Республики Дагестан» в централизованном порядке обеспечено повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Обучение проходят на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский кадровый центр». В 2021 году повышение квалификации прошли 80 муниципальных служащих (из них 5 впервые поступившие на службу) и           79 государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит (или возложено в том числе) участие в противодействии коррупции

В рамках заявки на 2021 год онлайн обучение (вебинары) по дополнительным профессиональным программам на базе Антикоррупционного центра НИУ «Высшая школа экономики» прошли 15 сотрудников Управления по вопросам противодействия коррупции.

В соответствии с планом  мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для должностных лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ОИВ РД и МО (ГО) РД в ГБУ ПО РД «Дагестанский кадровый центр» проведены 3 семинара-практикума на темы: «Декларирование доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера: новеллы законодательства и методического обеспечения, правоприменительная и судебная практика», «Федеральный мониторинг по реализации мероприятий по противодействию коррупции по установленной форме с использованием программного обеспечения единой системы мониторинга антикоррупционной работы АИС «Мониторинг», «Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов: положения законодательства и правоприменительная практика».

Также 15 июля 2021 года в малом зале совещаний Дома Правительства работниками Управления по вопросам противодействия коррупции в режиме ВКС проведен семинар-совещание с главами МР (ГО) РД и ответственными лицами по противодействию коррупции по вопросам: уточнения порядка отбора и проверки кандидатов на должность руководителя муниципального учреждения (организации) и исполнения распоряжения Главы Республики Дагестан от 27 августа 2019 г. № 70-рг.

23-24 сентября 2021 года в ГБУ ПО РД «Дагестанский кадровый центр» работниками Управления по вопросам противодействия коррупции в рамках программы повышения квалификации «О противодействии коррупции» проведены лекции для должностных лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ОИВ РД и муниципальных служащих.

В рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией                (9 декабря) Минмолодежи РД совместно с Управлением по вопросам противодействия коррупции и прокуратурой Республики Дагестан в четырех дагестанских вузах (Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный медицинский университет, Дагестанский государственный технический университет и Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) проведены круглые столы, посвященные вопросам противодействия коррупции.

В соответствии с планом  мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для должностных лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ОИВ РД и ОМС  в ГБУ ПО РД «Дагестанский кадровый центр» проведен семинар-практикум на тему: «Проблемы реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от                    29 декабря 2018 г. № 206» (23-24 сентября 2021 г.).

В семинарах-практикумах участие приняли 125 должностных лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ОИВ РД и ОМС.

Кроме того, в Дагестанском кадровом центре проведен очный семинар-практикум с руководителями кадровых подразделений и должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ОИВ РД и ОМС на тему: «Дисциплинарная и уголовная ответственность за коррупционные правонарушения и преступления».

В соответствии с планом-графиком образовательных мероприятий с участием должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан и местного самоуправления, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 11 и 12 ноября 2021 года проведен краткосрочный курс повышения квалификации на тему «Вопросы внедрения антикоррупционных мер в подведомственных учреждениях» с применением дистанционных технологий. Онлайн-участие приняли 48 представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления.

Разработка, издание, последующее обновление и распространение в ОИВ РД и ОМС методических материалов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции, осуществляется Научно-методическим центром по вопросам противодействия коррупции, созданным на базе ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

В 2021 разработаны и распространены:

Памятка по предотвращению случаев получения и вымогательства взяток;

Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Мининформ РД совместно с Управлением по вопросам противодействия коррупции снят цикл телепередач «Дагестан без коррупции» для телеканала РГВК «Дагестан».

В 2021 году в газете «Дагестанская правда» опубликовано 10 публикаций по правовому просвещению в области противодействия коррупции, в том числе информация о ситуации с деловой коррупцией и о проводимых мероприятиях по антикоррупционному просвещению.

Минобрнауки РД в ОМС республики проведены учебно-методические семинары по противодействию коррупции для педагогических работников. Разработано положение о проведении конкурса научно-прикладных исследований по темам, отражающим практику и проблемы реализации антикоррупционной политики в Республике Дагестан.

В рамках курсов повышения квалификации проводились занятия на антикоррупционную тематику для 9 681 слушателей.

ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» подготовлены методические рекомендации для руководителей образовательных организаций и учителей на антикоррупционную тематику.

Минобрнауки РД совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» разработан и внедрен в учебный процесс общеобразовательных организаций и средних специальных заведений спецкурс на тему: «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения». Спецкурс доведен до общеобразовательных учреждений республики в виде брошюр.

Совместно с научно-методическим центром по вопросам противодействия коррупции ДГУНХ 21 декабря 2021 года организована и проведена Республиканская научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Российской Федерации». В работе конференции приняли участие представители Управления по вопросам противодействия коррупции, ОИВ РД и ОМС.

В декабре 2021 года в Историческом парке «Россия – моя история» Минмолодежи РД организовано проведение V молодежного антикоррупционного форума «Молодежь против коррупции». В форуме приняли участие представителями прокуратуры Республики Дагестан, СУ Следственного комитета РФ по РД.

На форуме обсуждались вопросы обновления образовательных программ с целью внесения в рабочие программы дисциплин дополнительных тематических модулей, посвященных проблемам противодействия коррупции и антикоррупционному просвещению, а также планирование и реализация внеучебных мероприятий, организуемых образовательной организацией для популяризации антикоррупционных ценностей (конкурсы, семинары, акции).

В рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией               (9 декабря) Минмолодежи РД совместно с Управлением по вопросам противодействия коррупции и прокуратурой Республики Дагестан в четырех дагестанских вузах (Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный медицинский университет, Дагестанский государственный технический университет и Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) проведены круглые столы, посвященные вопросам противодействия коррупции.

Минобрнауки РД за счет текущего финансирования ежегодно реализуются следующие мероприятия: конкурс сочинений «Будущее моей страны – в моих руках!», конкурс творческих работ учащихся «Скажем коррупции – НЕТ!», конкурс рисунков «Надо жить честно».

В 2021 году конкурсы проводились в подведомственных образовательных учреждениях Минобрнауки РД.

Минобрнауки РД разработано положение о проведении конкурса научно-прикладных исследований по темам, отражающим практику и проблемы реализации антикоррупционной политики в Республике Дагестан.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 2000 преподавателей и студентов колледжей республики из 980 образовательных учреждений.

Также проведен конкурс среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции. Победители конкурса в номинации «Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк)» получили денежные вознаграждения.

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составляет 97 процентов.

Проведенный Управлением по вопросам противодействия коррупции анализ размещения нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции на официальных сайтах ОИВ РД и ОМС в разделе «Противодействие коррупции» показал, что всеми органами власти размещаются нормативные правовые акты в сфере противодействии коррупции, но не обеспечивается их своевременная актуализация.

Также в указанных подразделах отсутствуют доклады и отчеты о работе органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Работа в данном направлении продолжается.

В соответствии постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2018 г. № 206 в ОИВ РД и ОМС приняты планы (программы) противодействия коррупции.

Отчеты о выполнении указанных планов (программ) рассматриваются на комиссиях по противодействию коррупции или итоговых годовых заседаниях соответствующего органа и размещаются на официальных сайтах ОИВ РД и ОМС.

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции во всех ОИВ РД и ОМС утверждены порядки работы «телефонов доверия» и «горячих линий». При поступлении информации о фактах коррупции устанавливаются причины и условия, способствовавшие их проявлению.

Кроме того, в ОИВ РД и ОМС установлены «специализированные ящики по вопросам противодействия коррупции» и утверждены порядки их работы, за отчетный год информации о фактах коррупции через ящики не поступали.

ОИВ РД и ОМС в 2021 году проведен мониторинг размещенной в официальных СМИ информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, в том числе о несоблюдении ограничений, запретов и невыполнении требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции. В частности, проводился мониторинг Интернет-ресурсов и Интернет-сайтов печатных СМИ, Telegram каналов на наличие информации о коррупционных нарушениях в ОИВ РД и ОМС. Информации о выявленных публикациях нет.

Управлением по вопросам противодействия коррупции за отчетный период по результатам еженедельного мониторинга сообщений СМИ выявлено свыше 117 публикаций, содержащих сведения о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции.

Публикации касались предполагаемых фактов коррупции со стороны лиц, занимающих должности в ОИВ и ОМС, правоохранительных органах. Нарушения ими установленных законом запретов и ограничений, коррупционных проявлений при организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и др.

Основным источником цитируемой информации являлись официальные сайты правоохранительных органов республики. В последнее время граждане стали активнее использовать Интернет-ресурсы: Телеграмм-каналы, вотсап. Сообщения в основном дублируются с федеральных каналов и СКФО.

На основании анализа поступившей информации в 2021 год в органы исполнительной власти Республики Дагестан и органы местного самоуправления поступило 137 обращений о фактах коррупции, из них                            131 – письменные обращения, 5 – обращений через интернет-сайт,                                      1–  публикация в СМИ.

В Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции поступило 62 обращения, из них для рассмотрения по компетенции направлено в прокуратуру Республики Дагестан и иные органы исполнительной власти Республики Дагестан и местного самоуправления 51 обращение,                         по 11 проведены проверки по поручению руководства республики.

Общее количество поступивших обращений граждан и организаций                         в 2021 году составило – 19 094 (в 2020 г. – 10 566), из них письменных обращений граждан, содержащих информацию об имевших место коррупционных проявлениях – 564 (в 2020 г. – 150, 2019 году – 110), в том числе жалобы на государственные органы – 8. В правоохранительные органы передано – 38                       (в 2020 г. – 24 (16%) обращений, содержащих информацию о коррупционном правонарушении.

Анализ обращений граждан по вопросам противодействия коррупции в 2021 году показывает, что значительная часть обращений, поступающих по различным каналам, затрагивает вопросы коррупции в муниципальных образованиях республики. Жалобы на органы исполнительной власти в основном касаются вопросов коррупции в системе здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году Миннацем РД проведен конкурс по поддержке деятельности социально ориентированных общественных организаций (объединений), реализующих проекты социально ориентированных общественных организаций (объединений), созданных в целях противодействия коррупции.

По результатам конкурса победителями признаны 3 общественные организации:

ДРОО «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией». Проект – «Антикоррупционное просвещение среди молодёжи Республики Дагестан»;

ДРОО «Поддержка курса Главы РД». Проект – «Деятельность общественной организации по противодействию коррупции совместно с государственными органами, правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными организациями РД»;

ДРОО «Цуликана». Проект – «Комплекс мероприятий по расследованию коррупционных действий по расхищению собственности малоимущих граждан, бывших колхозников, и разработка правоприменительных действий по их социальной защите».

Победители конкурса награждены денежными премиями в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Во всех ОИВ РД и ОМС установлены информационные стенды по противодействию коррупции.

Рекомендации по оформлению информационных стендов и размещению на них информации доведены до ОИВ РД и ОМС. Информация обновляется раз в полугодие.

В связи с Международным днем борьбы с коррупцией (9 декабря) в ОИВ РД и ОМС изготовлены и размещены баннеры и плакаты.

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Свидетельством добросовестной конкуренции при проведении закупок выступают такие показатели, как экономия бюджетных средств и отсутствие обоснованных жалоб от участников закупок на действия ОИВ РД и ОМС при проведении закупок.

Службой государственного финансового контроля Республики Дагестан 2021 году установлено 227 нарушений принципа открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, выразившихся в несвоевременном размещении информации в единой информационной системе в сфере закупок. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении.

В отчетном периоде Службой государственного финансового контроля Республики Дагестан проведено 47 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Общая сумма выявленных нарушений составила 4,6 млрд рублей.

Информация о результатах проведенных проверок направлена в прокуратуру Республики Дагестан.

В 2021 году Управлением по вопросам противодействия коррупции проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции, законодательства о контрактной системе и исполнительской дисциплины в 7 ОИВ РД за период с 2019–2021 годы.

В результате проведенных проверок выявлены существенные нарушения, допущенные министерствами и подведомственными учреждениями при осуществлении закупочной деятельности. Информация доложена руководству для принятия решения.

Задача 7. Последовательное снижение административного

давления на предпринимательские сообщества (бизнес-структуры)

В 2021 году проведен социологический опрос предпринимателей в целях независимой оценки условий ведения бизнеса в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Выявление мнения респондентов проходило путем их анонимного анкетирования с отметкой, что все данные будут использоваться только в обобщенном виде.

В проведении исследования приняли участие 876 предпринимателей. Большинство респондентов — это индивидуальные предприниматели - 68,4%, юридические лица составили 9,5%, предприниматели, ведущие КФХ - 12,5%, самозанятые - 9,3%.

Подробные результаты опроса размещены на официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан устные или письменные обращения субъектов предпринимательства по вопросам коррупционных ситуаций не поступали.

В аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан функционирует телефон горячей линии и осуществляется очная консультация. За отчетный год были даны 210 консультаций субъектам предпринимательской деятельности по различным вопросам и проблемам, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления своей деятельности.

В 2021 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан было проведено 9 круглых столов с приглашением представителей органов исполнительной власти и бизнес-сообществ с целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры.

Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами

В 2021 году контрольно-счетными органами особое внимание уделялось оценке результативности и эффективности бюджетных расходов, снижению финансовой нагрузки на республиканский бюджет Республики Дагестан путем оптимизации расходов, а также осуществлялся мониторинг национальных (региональных) проектов, реализуемых на территории Республики Дагестан.

По результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 2021 году Счетной палатой Республики Дагестан выявлено                                        бюджетно-финансовых нарушений на общую сумму 7 560,9 млн рублей                              (в 2020 г. – 8 148,5 млн рублей), в том числе по результатам проверок, проведенных Счетной палатой Республики Дагестан по обращениям правоохранительных органов, из них:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 2 306,1 млн руб. (в 2020 г. – 2 840,4 млн руб.);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 829,7 млн руб. (в 2020 г. – 627,6 млн руб.);

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 507,6 млн. руб. (в 2020 г. – 49,6 млн руб.);

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 176,7 млн руб.                           (в 2020 г. – 977,2 млн руб.);

- нецелевое использование бюджетных средств – 185,7 млн руб.                               (в 2020 г. – 41,9 млн руб.);

- иные нарушения – 1 407,2 млн руб. (в 2020 г. – 3 546,6 млн руб.), из них в бюджеты всех уровней (по представлениям и уведомлениям) восстановлено бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в сумме 96,1 млн руб. (в 2020 г. – 102,9 млн руб.).

В рамках работы по профилактике и предупреждению нарушений законодательства на основании представлений Счетной палаты Республики Дагестан в органах государственной власти Республики Дагестан и подведомственных им учреждениях к дисциплинарной ответственности привлечены 362 (в 2020 г. – 230) должностных лица, из которых 103 (в 2020 г. – 33) освобождены от занимаемых должностей.

Счетной палатой Республики Дагестан в 2021 году проведено 15                             (в 2020 г. – 19) проверок соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нарушения требований вышеуказанного федерального закона выявлены в 15 проверках (в 2020 г. – 19), в том числе 10 материалов направлены в правоохранительные органы (в 2020 г. – 3).

Соотношение стоимости товаров, работ, услуг по заключенным  сделкам, в которых были выявлены нарушения, 1 190 млн руб. (в 2020 г. – 977,2 млн рублей) к общей стоимости заключенных сделок по результатам проведения конкурса, аукциона и запроса котировок цен на товары, работы, услуги  4 801,5 млн руб. (в 2020 г. – 8 951,4 млн рублей) – 25% (в 2020 г. – 10,9 %).

В результате рассмотрения органами прокуратуры и иными правоохранительными органами материалов, направленных Счетной палатой Республики Дагестан, привлечены к дисциплинарной ответственности 362 лица (в 2020 г. – 230), из них 154 – работники государственных органов. Освобождены от занимаемой должности – 102 (в 2020 г. – 33).

Анализ реализации представлений и предписаний показал, что органами исполнительной власти Республики Дагестан принимались решения и меры по выполнению предложений и рекомендаций Счетной палаты Республики Дагестан.

В адрес правоохранительных органов направлено 43 материала проверок в указанной сфере.

Задача 9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции

Минобрнауки РД разработана и доведена до администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан памятка для направления во все подведомственные образовательные учреждения.

Минмолодежи РД совместно с Управлением по вопросам противодействия коррупции и прокуратурой Республики Дагестан в четырех дагестанских вузах (Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный медицинский университет, Дагестанский государственный технический университет и Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) проведены круглые столы, посвященные вопросам противодействия коррупции. Мероприятия проводились в рамках реализации госпрограммы РД «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

В 2021 году Минздравом РД в медицинских организациях внедрена практика ознакомления вновь принятых медицинских работников с нормами антикоррупционного поведения.

Кроме того, в целях информирования работников медицинских учреждений республики об установленной действующим законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица руководителями медучреждений проведено серии учебно-практических семинаров (тренингов) и распространение методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В 2021 году в ходе мониторинга антикоррупционной работы, проводимой на муниципальном уровне, выявлен ряд нарушений норм требований действующего законодательства, типичных для сферы образования большинства изученных районов:

- незаконные сборы денежных средств с родителей (законных представителей);

- прием детей в детские сады с нарушением порядка очередности;

- зачисление детей в детский сад без отражения сведений в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» (далее - АИС);

- зачисление детей сотрудников правоохранительных органов и льготной категории граждан вне очереди без протоколов направлений.

Анализ обращений граждан в Минобрнауки РД за 2021 год показал следующее. Всего поступило 6143 обращений граждан, из них по фактам коррупции – 35, в 8 обращениях содержалась информация о наличии коррупционных фактов. Все обращения о фактах коррупции были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения в пределах их компетенции.

В Минздрав РД в 2021 году поступило 30 обращений о фактах коррупции, которые были переданы в правоохранительные органы.

В соответствии с требованиями Федерального закона от                             21.07.2014 г.№ 209-Ф3 «О государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства», а также приказом Госжилинспекции РД от 15.06.2016 г. № 89-ОД «О систематическом наблюдении за исполнением обязательных требований по осуществлению государственного контроля за организациями, осуществляющими размещение информации в системе жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году работниками Госжилинспекции РД ежедневно анализируется портал ГИС «ЖКХ» и осуществляется контроль за раскрытием информации организаций осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

Задача 10. Стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих

Основными направлениями повышения престижа государственной и муниципальной службы является привлечение профессиональных, высокообразованных, подготовленных специалистов путем проведения конкурсов, а также применение квалификационных требований к лицам, претендующим на замещение соответствующих должностей, проведение аттестационных мероприятий и дополнительное профессиональное образование служащих.

В 2021 году на государственной и муниципальной службе реализованы следующие мероприятия:

проведены конкурсы по формированию кадрового резерва и назначения на вакантные должности;

внедрены механизмы непрерывного профессионального развития служащих с учетом индивидуальных планов их профессионального развития с применением дистанционных программ;

в кадровую работу органов власти внедрены современные технологии управления персоналом, в виде автоматизированных информационных систем: «1С», «Кадры», «Сведения о доходах».

В соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 ноября 2019 г. № 300, в качестве мер нематериального стимулирования органами власти республики используются поощрения и представления к награждению ведомственными и государственными наградами, учет результатов профессиональной служебной деятельности при аттестации и присвоении очередного классного чина и др.

В 2021 году поощрили ведомственными наградами и (или) памятными ценными подарками в ОИВ РД – 269 служащих, в ОМС – 88 служащих, не имеющих дисциплинарных взысканий и имеющих многолетний опыт плодотворной работы.

_________________________